## Hoja1
Semanas
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Revisión Bibliográfica
Recolección de Información
Construcción de la GUI
Implementación de lienzo y trigonometría
Definir estándar e implementar XML
Capturar y Graficar Audio
Gráfica y comparación de métodos generados
Pruebas de sonido individual
Facilidades de producción del modelo
Abstracción de la olcNoiseMaker
Readaptación de la NoiseMachine
Pruebas de sonido integral
Reporte y redacción de avances
Corrección final